## Simple Method
№ | Название | Описание | Оптимистичное время (часы) | Пессимистичное время (часы) | Лучшее время (часы) | 编号 | 名称 | 描述 | 乐观时间 (小时) | 悲观时间 (小时) | 最佳时间 (小时)
1 | Подготовка |  | 200 | 450 | 300 | 1 | 准备 |  | 200 | 450 | 300
1.1 | Прототип сайта | Разработка начального прототипа сайта, проектирование пользовательского опыта и анимаций взаимодействия для главной страницы, страницы услуг, страницы продуктов и других разделов. | 50 | 100 | 70 | 1.1 | 网站原型 | 开发网站的初步原型，设计主页、服务页面、产品页面等的用户体验与交互动画。 | 50 | 100 | 70
1.2 | Выбор технологий | Определение технологического стека: использование ReactJS для динамического взаимодействия на фронтенде, Spring для быстрого обработки данных на бэкенде, выбор PostgreSQL в качестве базы данных. | 10 | 40 | 20 | 1.2 | 技术选择 | 确定技术栈：前端使用ReactJS以支持动态交互，后端使用Node.js和GraphQL实现快速数据处理，数据库选择PostgreSQL。 | 10 | 40 | 20
1.3 | Разрешение на обработку данных | Ввиду работы с регистрацией пользователей и хранением данных необходимо получить разрешение на обработку данных и обеспечить соблюдение законодательных норм. | 100 | 250 | 150 | 1.3 | 数据处理许可 | 由于涉及用户注册与数据存储，必须获得数据处理许可，并确保符合相关法律要求。 | 100 | 250 | 150
1.4 | Настройка хостинга и домена | Определение оптимального хостинга и конфигурации домена с учетом производительности и стоимости. | 40 | 60 | 50 | 1.4 | 主机与域名设置 | 确定最佳主机和域名设置方案，优化性能和成本。 | 40 | 60 | 50
2 | Фронтенд |  | 300 | 500 | 400 | 2 | 前端 |  | 300 | 500 | 400
2.1 | Главная страница | Адаптивный дизайн, отображение основных услуг, динамическая загрузка контента, оптимизация анимаций, акцент на ключевой информации. | 40 | 80 | 60 | 2.1 | 主页 | 响应式设计，展示主要服务、动态内容加载、优化动画效果，突出主要内容。 | 40 | 80 | 60
2.2 | Страница входа/регистрации | Динамическая валидация форм, адаптивный макет, поддержка двухфакторной аутентификации (2FA). | 30 | 50 | 40 | 2.2 | 登录/注册 | 动态表单验证，响应式布局，提供2FA验证 | 30 | 50 | 40
2.3 | Страница услуг | Отображение различных облачных услуг Selectel, поддержка динамической фильтрации и отображения подробной информации. | 50 | 90 | 70 | 2.3 | 服务页面 | 展示Selectel提供的各类云服务，支持动态筛选和详细信息展示。 | 50 | 90 | 70
2.4 | Страница продуктов | Представление подробной информации о продуктах, включая технические параметры и калькуляцию стоимости. | 50 | 100 | 75 | 2.4 | 产品页面 | 展示产品详细信息页面，包含技术参数、价格计算等内容。" | 50 | 100 | 75
2.5 | Центр поддержки | Включает раздел часто задаваемых вопросов, форму отправки запросов и поддержку в реальном времени через чат. | 40 | 80 | 60 | 2.5 | 支持中心 | 包括常见问题、提交工单表单、实时聊天支持功能。 | 40 | 80 | 60
2.6 | Страница документации | Отображение технической документации с возможностью постраничного чтения и полнотекстового поиска. | 30 | 60 | 45 | 2.6 | 文档页面 | 显示技术文档，支持分章节阅读和全文搜索功能。 | 30 | 60 | 45
2.7 | Панель управления пользователем | Включает управление аккаунтом, историю заказов, мониторинг состояния услуг и устройств, поддержку пользовательской настройки. | 60 | 120 | 90 | 2.7 | 用户控制面板 | 包括账户管理、订单历史、服务与设备状态监控，支持自定义配置功能。 | 60 | 120 | 90
3 | Бэкенд |  | 250 | 450 | 350 | 3 | 后端 |  | 250 | 450 | 350
3.1 | Проектирование и настройка базы данных | Создание структуры базы данных, включающей данные пользователей, заказы, состояние услуг и устройств, оптимизация индексов. | 60 | 120 | 90 | 3.1 | 数据库设计与配置 | 创建数据库结构，包括用户数据、订单、服务与设备状态等表格与索引优化。" | 60 | 120 | 90
3.2 | Аутентификация и управление правами доступа | Реализация логики входа, регистрации и управления правами доступа, поддержка различных ролей (обычные пользователи, администраторы). | 40 | 80 | 60 | 3.2 | 用户认证与权限管理 | 实现用户登录、注册、权限管理逻辑，支持多种角色（普通用户、管理员）。 | 40 | 80 | 60
3.3 | Проектирование и разработка API | Проектирование и разработка RESTful API для взаимодействия фронтенда и бэкенда. | 80 | 150 | 100 | 3.3 | 服务接口开发 | 设计并开发RESTful API，支持前端与后端的数据交互。 | 80 | 150 | 100
3.4 | Безопасность и шифрование данных | Реализация шифрования данных для хранения и обеспечение защищенной связи (например, через SSL/TLS). | 40 | 80 | 60 | 3.4 | 数据安全与加密 | 实现数据加密存储和安全通信（如SSL/TLS）。 | 40 | 80 | 60
4 | Тестирование |  | 150 | 300 | 200 | 4 | 测试 |  | 150 | 300 | 200
4.1 | Модульное тестирование | Проверка надежности функциональности каждого модуля, обеспечение корректности логики фронтенда и бэкенда. | 50 | 100 | 75 | 4.1 | 单元测试 | 测试每个模块功能的可靠性，确保前后端逻辑正确无误。 | 50 | 100 | 75
4.2 | Интеграционное тестирование | Проверка корректности взаимодействия между фронтендом, бэкендом и внешними сервисами. | 40 | 80 | 60 | 4.2 | 集成测试 | 确保前后端及外部服务之间的交互工作正常。 | 40 | 80 | 60
4.3 | Функциональное тестирование | Тестирование полных пользовательских сценариев, включая регистрацию, заказ услуг, просмотр документации и т. д. | 60 | 120 | 90 | 4.3 | 功能测试 | 测试完整用户场景，包括注册、订购服务、查看文档等流程。 | 60 | 120 | 90
5 | Релиз |  | 100 | 200 | 150 | 5 | 发布 |  | 100 | 200 | 150
5.1 | Alpha и Beta тестирование | Проведение внутреннего тестирования и открытого тестирования основных функций, сбор обратной связи и оптимизация. | 50 | 100 | 75 | 5.1 | Alpha和Beta测试 | 对主要功能进行内部测试和公开测试，收集反馈并优化。 | 50 | 100 | 75
5.2 | Настройка SSL-сертификата | Установка и настройка SSL-сертификата для работы сайта по протоколу HTTPS. | 10 | 20 | 15 | 5.2 | SSL证书配置 | 安装并配置SSL证书，确保网站运行于HTTPS协议。 | 10 | 20 | 15
5.3 | Развертывание сервера | Размещение кода на облачном сервере и выполнение необходимой конфигурации окружения. | 30 | 60 | 45 | 5.3 | 服务器部署 | 将代码部署到云服务器，并完成必要的环境配置。 | 30 | 60 | 45
Z | Итого |  | 1000 | 1950 | 1400 | Z | 总计 |  | 1000 | 1950 | 1400

## PERT Method
№ | Название | Optimistic (h) | Pessimistic (h) | Optimal (h)
1.1 | Прототип сайта | 50 | 100 | 70 | 95 | 5 | 25
1.2 | Выбор технологий | 10 | 40 | 20 | 28.3333 | 3.3333 | 11.1111
1.3 | Разрешение на обработку данных | 100 | 250 | 150 | 208.3333 | 16.6667 | 277.7778
1.4 | Настройка хостинга и домена | 40 | 60 | 50 | 66.6667 | 1.6667 | 2.7778
2.1 | Главная страница | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
2.2 | Страница входа/регистрации | 30 | 50 | 40 | 53.3333 | 1.6667 | 2.7778
2.3 | Страница услуг | 50 | 90 | 70 | 93.3333 | 3.3333 | 11.1111
2.4 | Страница продуктов | 50 | 100 | 75 | 100 | 4.1667 | 17.3611
2.5 | Центр поддержки | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
2.6 | Страница документации | 30 | 60 | 45 | 60 | 2.5 | 6.25
2.7 | Панель управления пользователем | 60 | 120 | 90 | 120 | 5 | 25
3.1 | Проектирование и настройка базы данных | 60 | 120 | 90 | 120 | 5 | 25
3.2 | Аутентификация и управление правами доступа | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
3.3 | Проектирование и разработка API | 80 | 150 | 100 | 138.3333 | 8.3333 | 69.4444
3.4 | Безопасность и шифрование данных | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
4.1 | Модульное тестирование | 50 | 100 | 75 | 100 | 4.1667 | 17.3611
4.2 | Интеграционное тестирование | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
4.3 | Функциональное тестирование | 60 | 120 | 90 | 120 | 5 | 25
5.1 | Alpha и Beta тестирование | 50 | 100 | 75 | 100 | 4.1667 | 17.3611
5.2 | Настройка SSL-сертификата | 10 | 20 | 15 | 20 | 0.83333 | 0.69444
5.3 | Развертывание сервера | 30 | 60 | 45 | 60 | 2.5 | 6.25
[5 empty] | 1883.3333 |  | 24.4097 | 1932.1527
№ | Название | Optimistic (h) | Pessimistic (h) | Optimal (h)
1.1 | Прототип сайта | 50 | 100 | 70 | 95 | 25
1.2 | Выбор технологий | 10 | 40 | 20 | 28.3333 | 8.3333
1.3 | Разрешение на обработку данных | 100 | 250 | 150 | 208.3333 | 58.3333
1.4 | Настройка хостинга и домена | 40 | 60 | 50 | 66.6667 | 16.6667
2.1 | Главная страница | 40 | 80 | 60 | 80 | 20
2.2 | Страница входа/регистрации | 30 | 50 | 40 | 53.3333 | 13.3333
2.3 | Страница услуг | 50 | 90 | 70 | 93.3333 | 23.3333
2.4 | Страница продуктов | 50 | 100 | 75 | 100 | 25
2.5 | Центр поддержки | 40 | 80 | 60 | 80 | 20
2.6 | Страница документации | 30 | 60 | 45 | 60 | 15
2.7 | Панель управления пользователем | 60 | 120 | 90 | 120 | 30
3.1 | Проектирование и настройка базы данных | 60 | 120 | 90 | 120 | 30
3.2 | Аутентификация и управление правами доступа | 40 | 80 | 60 | 80 | 20
3.3 | Проектирование и разработка API | 80 | 150 | 100 | 138.3333 | 38.3333
3.4 | Безопасность и шифрование данных | 40 | 80 | 60 | 80 | 20
4.1 | Модульное тестирование | 50 | 100 | 75 | 100 | 25
4.2 | Интеграционное тестирование | 40 | 80 | 60 | 80 | 20
4.3 | Функциональное тестирование | 60 | 120 | 90 | 120 | 30
5.1 | Alpha и Beta тестирование | 50 | 100 | 75 | 100 | 25
5.2 | Настройка SSL-сертификата | 10 | 20 | 15 | 20 | 5
5.3 | Развертывание сервера | 30 | 60 | 45 | 60 | 15