## Simple Method
№ | Название | Описание | Оптимистичное время (часы) | Пессимистичное время (часы) | Лучшее время (часы) | 编号 | 名称 | 描述 | 乐观时间 (小时) | 悲观时间 (小时) | 最佳时间 (小时)
1 | Подготовка |  | 200 | 450 | 290 | 1 | 准备 |  | 200 | 450 | 300
1.1 | Прототип сайта | Разработка начального прототипа сайта, проектирование пользовательского опыта и анимаций взаимодействия для главной страницы, страницы услуг, страницы продуктов и других разделов. | 50 | 100 | 70 | 1.1 | 网站原型 | 开发网站的初步原型，设计主页、服务页面、产品页面等的用户体验与交互动画。 | 50 | 100 | 70
1.2 | Выбор технологий | Определение технологического стека: использование ReactJS для динамического взаимодействия на фронтенде, Spring для быстрого обработки данных на бэкенде, выбор PostgreSQL в качестве базы данных. | 10 | 40 | 20 | 1.2 | 技术选择 | 确定技术栈：前端使用ReactJS以支持动态交互，后端使用Node.js和GraphQL实现快速数据处理，数据库选择PostgreSQL。 | 10 | 40 | 20
1.3 | Разрешение на обработку данных | Ввиду работы с регистрацией пользователей и хранением данных необходимо получить разрешение на обработку данных и обеспечить соблюдение законодательных норм. | 100 | 250 | 150 | 1.3 | 数据处理许可 | 由于涉及用户注册与数据存储，必须获得数据处理许可，并确保符合相关法律要求。 | 100 | 250 | 150
1.4 | Настройка хостинга и домена | Определение оптимального хостинга и конфигурации домена с учетом производительности и стоимости. | 40 | 60 | 50 | 1.4 | 主机与域名设置 | 确定最佳主机和域名设置方案，优化性能和成本。 | 40 | 60 | 50
2 | Фронтенд |  | 300 | 580 | 440 | 2 | 前端 |  | 300 | 500 | 400
2.1 | Главная страница | Адаптивный дизайн, отображение основных услуг, динамическая загрузка контента, оптимизация анимаций, акцент на ключевой информации. | 40 | 80 | 60 | 2.1 | 主页 | 响应式设计，展示主要服务、动态内容加载、优化动画效果，突出主要内容。 | 40 | 80 | 60
2.2 | Страница входа/регистрации | Динамическая валидация форм, адаптивный макет, поддержка двухфакторной аутентификации (2FA). | 30 | 50 | 40 | 2.2 | 登录/注册 | 动态表单验证，响应式布局，提供2FA验证 | 30 | 50 | 40
2.3 | Страница услуг | Отображение различных облачных услуг Selectel, поддержка динамической фильтрации и отображения подробной информации. | 50 | 90 | 70 | 2.3 | 服务页面 | 展示Selectel提供的各类云服务，支持动态筛选和详细信息展示。 | 50 | 90 | 70
2.4 | Страница продуктов | Представление подробной информации о продуктах, включая технические параметры и калькуляцию стоимости. | 50 | 100 | 75 | 2.4 | 产品页面 | 展示产品详细信息页面，包含技术参数、价格计算等内容。" | 50 | 100 | 75
2.5 | Центр поддержки | Включает раздел часто задаваемых вопросов, форму отправки запросов и поддержку в реальном времени через чат. | 40 | 80 | 60 | 2.5 | 支持中心 | 包括常见问题、提交工单表单、实时聊天支持功能。 | 40 | 80 | 60
2.6 | Страница документации | Отображение технической документации с возможностью постраничного чтения и полнотекстового поиска. | 30 | 60 | 45 | 2.6 | 文档页面 | 显示技术文档，支持分章节阅读和全文搜索功能。 | 30 | 60 | 45
2.7 | Панель управления пользователем | Включает управление аккаунтом, историю заказов, мониторинг состояния услуг и устройств, поддержку пользовательской настройки. | 60 | 120 | 90 | 2.7 | 用户控制面板 | 包括账户管理、订单历史、服务与设备状态监控，支持自定义配置功能。 | 60 | 120 | 90
3 | Бэкенд |  | 300 | 560 | 410 | 3 | 后端 |  | 250 | 450 | 350
3.1 | Проектирование и настройка базы данных | Создание структуры базы данных, включающей данные пользователей, заказы, состояние услуг и устройств, оптимизация индексов. | 60 | 120 | 90 | 3.1 | 数据库设计与配置 | 创建数据库结构，包括用户数据、订单、服务与设备状态等表格与索引优化。" | 60 | 120 | 90
3.2 | Аутентификация и управление правами доступа | Реализация логики входа, регистрации и управления правами доступа, поддержка различных ролей (обычные пользователи, администраторы). | 40 | 80 | 60 | 3.2 | 用户认证与权限管理 | 实现用户登录、注册、权限管理逻辑，支持多种角色（普通用户、管理员）。 | 40 | 80 | 60
3.3 | Проектирование и разработка API | Проектирование и разработка RESTful API для взаимодействия фронтенда и бэкенда. | 160 | 280 | 200 | 3.3 | 服务接口开发 | 设计并开发RESTful API，支持前端与后端的数据交互。 | 80 | 150 | 100
3.4 | Безопасность и шифрование данных | Реализация шифрования данных для хранения и обеспечение защищенной связи (например, через SSL/TLS). | 40 | 80 | 60 | 3.4 | 数据安全与加密 | 实现数据加密存储和安全通信（如SSL/TLS）。 | 40 | 80 | 60
4 | Тестирование |  | 145 | 308 | 222 | 4 | 测试 |  | 150 | 300 | 200
4.1 | Модульное тестирование | Проверка надежности функциональности каждого модуля, обеспечение корректности логики фронтенда и бэкенда. | 45 | 108 | 72 | 4.1 | 单元测试 | 测试每个模块功能的可靠性，确保前后端逻辑正确无误。 | 50 | 100 | 75
4.2 | Интеграционное тестирование | Проверка корректности взаимодействия между фронтендом, бэкендом и внешними сервисами. | 40 | 80 | 60 | 4.2 | 集成测试 | 确保前后端及外部服务之间的交互工作正常。 | 40 | 80 | 60
4.3 | Функциональное тестирование | Тестирование полных пользовательских сценариев, включая регистрацию, заказ услуг, просмотр документации и т. д. | 60 | 120 | 90 | 4.3 | 功能测试 | 测试完整用户场景，包括注册、订购服务、查看文档等流程。 | 60 | 120 | 90
5 | Релиз |  | 90 | 180 | 135 | 5 | 发布 |  | 100 | 200 | 150
5.1 | Alpha и Beta тестирование | Проведение внутреннего тестирования и открытого тестирования основных функций, сбор обратной связи и оптимизация. | 50 | 100 | 75 | 5.1 | Alpha和Beta测试 | 对主要功能进行内部测试和公开测试，收集反馈并优化。 | 50 | 100 | 75
5.2 | Настройка SSL-сертификата | Установка и настройка SSL-сертификата для работы сайта по протоколу HTTPS. | 10 | 20 | 15 | 5.2 | SSL证书配置 | 安装并配置SSL证书，确保网站运行于HTTPS协议。 | 10 | 20 | 15
5.3 | Развертывание сервера | Размещение кода на облачном сервере и выполнение необходимой конфигурации окружения. | 30 | 60 | 45 | 5.3 | 服务器部署 | 将代码部署到云服务器，并完成必要的环境配置。 | 30 | 60 | 45
Z | Итого |  | 1035 | 2078 | 1497 | Z | 总计 |  | 1000 | 1950 | 1400

## Sheet1
Функция | Тип транзакции
| EI | EO | EQ
Изменяет поведение системы | О | Д | NA
Поддержка одного или более ILF | О | Д | NA
Представление информации пользователю | Д | О | О
№ | Параметр | Вес (DI) | ¦
1 | Обмен данными | 2 | ¦
2 | Распределенная обработка данных | 0 | ¦
3 | Производительность | 0 | ¦
4 | Ограничения по аппаратным ресурсам | 0 | ¦
5 | Транзакционная нагрузка | 0 | ¦
6 | Интенсивность взаимодействия с пользователем | 2 | ¦
7 | Эргономика | 3 | ¦
8 | Интенсивность изменения данных | 1 | ¦
9 | Сложность обработки | 0 | ¦
10 | Повторное использование | 1 | ¦
11 | Удобство инсталляции | 0 | ¦
12 | Удобство администрирования | 2 | ¦
13 | Портируемость | 1 | ¦
14 | Гибкость | 0 | ¦
Сложность данных | Количество UFP (ILF) | Количество UFP (EIF)
Low | 7 | 5
Average | 10 | 7
High | 15 | 10
/ | 1-10 DET | 11-20 DET | 20+ DET
1 RET | Low | Low | Average
2-5 RET | Low | Average | High
6+ RET | Average | High | High
№ | Название | RET | DET | Сложность | UFP
1 | Форма регистрации | Данные входа, личная информация (2) | Email, пароль, имя, фамилия, пол, дата рождения, город, телефон (9) | Low | 7
№ | Название | RET | DET | Сложность | UFP
1 | Форма регистрации | Данные входа, личная информация (2) | Email, пароль, имя, фамилия, пол, дата рождения, город, телефон (9) | Low | 7
2 | Авторизация (логин) | Данные входа (1) | Email, пароль (2) | Low | 7
3 | Система оплаты | Заказ, информация о платеже (2) | Сумма, дата, метод оплаты (4) | Average | 10
4 | Просмотр услуг | Каталог услуг (1) | Название услуги, описание, цена, тип, доступность (5) | Low | 7
5 | Заказ услуги | Заказ, информация о платеже (2) | Услуга, дата заказа, сумма, метод оплаты, контактные данные (6) | Average | 10
6 | Личный кабинет | Данные пользователя (3) | Имя, фамилия, email, телефон, адрес, история заказов, предпочтения (8) | High | 15
7 | Контакт с поддержкой | Обращение пользователя (1) | Тема запроса, описание, дата, статус, приоритет (5) | Average | 10
8 | Отчеты по заказам | История заказов (1) | Заказ, дата, статус, сумма, услуги (5) | Average | 10
9 | Регистрация оплаты | Данные о платеже (2) | Сумма, дата, метод оплаты, статус (4) | Average | 10
10 | Продуктовый каталог | Данные товаров/услуг (1) | Название, описание, категория, цена, доступность, дата обновления (6) | High | 15
Сложность транзакций | Количество UFP (EI & EQ) | Количество UFP (EO)
Low | 3 | 4
Average | 4 | 5
High | 6 | 7
№ | Название | Тип | FTR | DET | Сложность | UFP
1 | Форма регистрации | EI | 1 | 10 (Email, пароль, имя, фамилия, пол, дата рождения, город, телефон, и т.д.) | Low | 3
2 | Авторизация (логин) | EI | 1 | 2 (Email, пароль) | Low | 3
3 | Просмотр услуг | EO | 2 | 5 (Название услуги, описание, цена, доступность, тип) | Low | 4
4 | Заказ услуги | EI | 2 | 6 (Услуга, дата заказа, сумма, метод оплаты, контактные данные) | Average | 4
5 | Личный кабинет | EO | 3 | 8 (Имя, фамилия, email, телефон, история заказов, предпочтения, и т.д.) | High | 7
6 | Система оплаты | EI | 2 | 4 (Сумма, дата, метод оплаты) | Average | 4
7 | Контакт с поддержкой | EO | 2 | 5 (Тема запроса, описание, дата, приоритет, статус) | Average | 5
8 | Отчеты по заказам | EQ | 2 | 6 (Заказ, дата, статус, сумма, услуги) | Average | 5
9 | Регистрация оплаты | EI | 2 | 4 (Сумма, дата, метод оплаты, статус) | Average | 4
10 | Продуктовый каталог | EO | 3 | 6 (Название, описание, категория, цена, доступность, дата обновления) | High | 7
№ | Параметр | Описание | DI
1 | Обмен данными | Selectel.ru осуществляет обмен данными по протоколам (например, HTTP/HTTPS, API). | 4
2 | Распределенная обработка данных | Для масштабируемости используется несколько серверов и облачные сервисы. | 4
3 | Производительность | Требования к производительности важны, особенно для обработки запросов от множества пользователей. | 4
4 | Ограничения по аппаратным ресурсам | Продукт работает на облачных ресурсах, не ограничен одним процессором или машиной. | 2
5 | Транзакционная нагрузка | Система обрабатывает множество транзакций с переменной нагрузкой, но не критично. | 3
6 | Интенсивность взаимодействия с пользователем | Система использует интерфейсы для пользователей, большинство транзакций интерактивные. | 4
7 | Эргономика | Система требует удобных интерфейсов для пользователей, чтобы уменьшить время на выполнение задач. | 3
8 | Интенсивность изменения данных (ILF) | Частые изменения данных, например, обновления данных пользователей и счетов. | 3
9 | Сложность обработки | Требования к безопасности и обработке данных на сервере, но без особых сложных математических операций. | 3
10 | Повторное использование | Продукт разрабатывается как стандартный компонент, который можно интегрировать в другие системы. | 2
11 | Удобство инсталляции | Продукт имеет требование для легкости установки и обновления, но автоматизация установки ограничена. | 3
12 | Удобство администрирования | Система требует администрирования, но восстановление и самообслуживание не критичны. | 3
13 | Портируемость | Работает на разных облачных и физических системах, но не требует поддержки разных ОС. | 4
14 | Гибкость | Система поддерживает гибкие запросы, но не требует изменений модели данных в интерактивном режиме. | 3
Название фактора | Уровень фактора | Значение уровня
PREC | High | 2.48
FLEX | High | 2.03
RESL | Low | 5.65
TEAM | High | 2.19
PMAT | Very Low | 7.8
Технический фактор | Описание | Масса | Воспринимаемая сложность | Рассчитанный фактор
T1 | Распределенная система | 2 | 5 | 10
T2 | Производительность | 1 | 4 | 4
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 3 | 3
T4 | Сложная внутренняя обработка | 1 | 5 | 5
T5 | Возможность повторного использования | 1 | 3 | 3
T6 | Легко установить | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Легко использовать | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Портативный | 2 | 4 | 8
T9 | Легко изменить | 1 | 2 | 2
T10 | Параллельный | 1 | 3 | 3
T11 | Специальные функции безопасности | 1 | 3 | 3
T12 | Предоставляет прямой доступ третьим лицам | 1 | 4 | 4
50
Фактор | Описание | Масса | Воспринимаемая сложность | Рассчитанный фактор
E1 | Знакомство с UML | 1 | 4 | 4
E2 | Опыт применения | 1 | 3 | 3
E3 | Объектно-ориентированный опыт | 1 | 4 | 4
E4 | Возможности ведущего аналитика | 1 | 5 | 5
E5 | Мотивация | 0.5 | 3 | 1.5
E6 | Требования к стабильности | 1 | 5 | 5
E7 | Неполный рабочий день | 0.5 | 2 | 1
E8 | Сложный язык программирования | 1 | 3 | 3
26.5
Технический фактор | Описание | Масса | Воспринимаемая сложность | Рассчитанный фактор
T1 | Распределенная система | 2 | 3 | 6
T2 | Производительность | 1 | 4 | 4
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 3 | 3
T4 | Сложная внутренняя обработка | 1 | 4 | 4
T5 | Возможность повторного использования | 2 | 1 | 2
T6 | Легко установить | 0.5 | 4 | 2
T7 | Легко использовать | 0.5 | 4 | 2
T8 | Портативный | 2 | 3 | 6
T9 | Легко изменить | 1 | 2 | 2
T10 | Параллельный | 1 | 3 | 3
T11 | Специальные функции безопасности | 1 | 3 | 3
T12 | Предоставляет прямой доступ третьим лицам | 1 | 4 | 4
T13 | Требуются специальные условия для обучения пользователей. | 1 | 1 | 1
42
3
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
3
2

## PERT Method
№ | Название | Optimistic (h) | Pessimistic (h) | Optimal (h)
1.1 | Прототип сайта | 50 | 100 | 70 | 95 | 5 | 25
1.2 | Выбор технологий | 10 | 40 | 20 | 28.3333 | 3.3333 | 11.1111
1.3 | Разрешение на обработку данных | 100 | 250 | 150 | 208.3333 | 16.6667 | 277.7778
1.4 | Настройка хостинга и домена | 40 | 60 | 50 | 66.6667 | 1.6667 | 2.7778
2.1 | Главная страница | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
2.2 | Страница входа/регистрации | 30 | 50 | 40 | 53.3333 | 1.6667 | 2.7778
2.3 | Страница услуг | 50 | 90 | 70 | 93.3333 | 3.3333 | 11.1111
2.4 | Страница продуктов | 50 | 100 | 75 | 100 | 4.1667 | 17.3611
2.5 | Центр поддержки | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
2.6 | Страница документации | 30 | 60 | 45 | 60 | 2.5 | 6.25
2.7 | Панель управления пользователем | 60 | 120 | 90 | 120 | 5 | 25
3.1 | Проектирование и настройка базы данных | 60 | 120 | 90 | 120 | 5 | 25
3.2 | Аутентификация и управление правами доступа | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
3.3 | Проектирование и разработка API | 160 | 280 | 200 | 273.3333 | 13.3333 | 177.7778
3.4 | Безопасность и шифрование данных | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
4.1 | Модульное тестирование | 45 | 108 | 72 | 97.5 | 6 | 36
4.2 | Интеграционное тестирование | 40 | 80 | 60 | 80 | 3.3333 | 11.1111
4.3 | Функциональное тестирование | 60 | 120 | 90 | 120 | 5 | 25
5.1 | Alpha и Beta тестирование | 50 | 100 | 75 | 100 | 4.1667 | 17.3611
5.2 | Настройка SSL-сертификата | 10 | 20 | 15 | 20 | 0.83333 | 0.69444
5.3 | Развертывание сервера | 30 | 60 | 45 | 60 | 2.5 | 6.25
[5 empty] | 2015.8333 |  | 26.885 | 2069.6034